## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
OBRA: | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO | BAIRRO: |  | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 955
ENDEREÇO: | SUZANÁPOLIS/SP | CIDADE: |  | JARDIM MONTE VISTOSO
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS | DATA-BASE: |  |  |  |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
EMPRESA |  | BDI TCU (%): |  |  |  |  | VALOR OBRA POR M2:
2 - DEMONSTRATIVO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REALIZADO | 1ª ETAPA - 30 DIAS |  | 2ª ETAPA - 30 DIAS | 3ª ETAPA - 30 DIAS |  | 4ª ETAPA - 30 DIAS | VALOR DO SERVIÇO
|  |  | PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS |  | PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS | PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS |  | PERÍODO EXECUÇÃO 120 DIAS
1.1 | Taxa de MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos para execução de CORTE em concreto armado
1.2 | LIMPEZA de armadura com escova de aço
1.3 | Preparo de PONTE de aderência com adesivo a base de epóxi
1.4 | TRATAMENTO de armadura com produto anticorrosivo à base de zinco
1.5 | CORTE de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos
1.6 | DEMARCAÇÃO de área com disco de corte diamantado
1.7 | DEMOLIÇÃO de concreto armado com preservação da armadura, para reforço e recuperação estrutural
1.8 | Taxa de MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos para execução de PERFURAÇÃO em concreto armado
1.9 | FURAÇÃOo para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)
1.10 | DEMOLIÇÃO manual de concreto simples (PISO DO RESERVATÓRIO)
1.11 | ESCAVAÇÃO mecanizada de valas ou cavas com prof. Até 2,00m
1.12 | REATERRO compactado mecaizado de vala ou cava com compactador
2.1 | FORMA em compensado estrutura aparente c/ cimbramento tubular metálico
2.2 | ARMADURA em barra de aço CA-50 Fyk 500MPa BARRAS E TRELIÇAS
2.3 | ARMADURA em barra de aço CA-60 Fyk 600MPa ANCORAGEM
2.4 | ARMADURA tela soldada de aço REFORÇO - Q335 15X15 Ø 8mm (5,37kg/m²)
2.5 | CONCRETO usinado Fck 20 Mpa (PISO DO RESERVATÓRIO)
2.6 | Argamassa GRAUTE (REFORÇO ESTRUTURAL)
2.7 | LANÇAMENTO e adensamento de concreto ou massa em fundação RADIER
2.8 | LANÇAMENTO e adensamento de concreto ou massa em estrutura GRAUTE
2.9 | LASTRO de pedra britada (PISO DO RESERVATÓRIO)
3.1 | ACRÍLICO para quadras e pisos cimentados - (PISO DO RESERVATÓRIO)
3.2 | ESMALTE à base de água em massa, inclusive preparo - RESERVATÓRIO
PARCELA MENSAL (R$)
PARCELA ACUMULADA (R$)
PORCENTAGEM (%)
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
3 - ASSINATURAS