## CRONOGRAMA_LICITANTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
OBRA/SERVIÇO: | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | LOTEAMENTO: |  |  | JARDIM OTÁVIO
ENDEREÇO: | AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI S/Nº | CIDADE: |  |  | SUZANÁPOLIS/SP
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS | BASE DE DADOS:
EMPRESA: |  | BDI TCU (%):
2 - DEMONSTRATIVO
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REALIZADO | 1ª ETAPA - 30 DIAS | 2ª ETAPA - 30 DIAS |  | 3ª ETAPA - 30 DIAS | VALOR DO SERVIÇO
|  |  | PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS | PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS |  | PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS
1.1 | DEMOLIÇÃO manual de concreto simples - REFORÇO FUNDAÇÃO
1.2 | DEMOLIÇÃO mecanizada de concreto simples, incl. fragmentação, carga, transp 1 quilômetro e descargA - PLATAFORMA
1.3 | DEMOLIÇÃO manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - LANCHONETE
1.4 | RETIRADA de folha de esquadria metálica
1.5 | RETIRADA de batente, comrrimão ou peças linearea metálicas, chumbados
1.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL solo 1ª e 2ª vala ou cava até 1,50m
1.7 | REATERRO MANUAL apiloado sem controle de compactação
1.8 | CARGA MANUAL de solo
2.1 | FORMA de madeira comum para fundação
2.2 | ARMADURA em tela soldada de aço - DUPLA - PLATAFORMA
2.3 | CONCRETO usinado Fck 20 MPa
2.4 | LANÇAMENTO, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
2.5 | NIVELAMENTO de piso em concreto com acabadora de superfície
2.6 | LASTRO de pedra britada E=5cm
2.7 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO de equipamentos para execução de estaca pré-moldada
2.8 | ESTACA pré-moldada de concreto até 20 toneladas - ESTACA DE REAÇÃO
3.1 | CANTONEIRA de acabamento em PVC
3.2 | DIVISÓRIA em placas de granito com espessura de 3cm - REPARO
4.1 | PORTÃO de abrir em chapa sob medida
4.2 | PORTA veneziana de abrir em ALUMÍNIO - cor branco
5.1 | REVESTIMENTO PORCELNATO esmaltado acetinado, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
5.2 | LIMPEZA complementa e especial de piso com produtos químicos - GRANILITE
6.1 | REPARO de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa
6.2 | VERNIZ em superfície de madeira PORTA
6.3 | ACRÍLICO para quadras e pisos cimentados - PISO DE ACESSO
6.4 | ESMALTE a base de água em estrutura metálica PORTAS E GUARDACORPO
6.5 | TINTA ACRÍLICA em massa, inclusive preparo PAREDES E MUROS
7.1 | QUADRO de distribuição universal de embutir, para disjuntores DIN - REPARO
7.2 | MINIDISJUNTOR termomagnético, unipolar 127/220V 10A até 32A
7.3 | MINIDISJUNTOR termomagnético, bipolar 127/220V 10A até 32A
7.4 | TOMADA 2P+T de 10 A - 250 V, completa
7.5 | RELÉ fotoelétrico 50/60Hz 110/220V - 1200VA - completo
7.6 | PLACA cega para caixa 4"x2"
7.7 | LÂMPADA LED 13,5W
7.7 | RECOLOCAÇÃO de lâmpada
8.1.1 | LIMPEZA de caixa d´água até 1000 litros
8.1.2 | TORNEIRA de mesa com bica móvel
8.1.3 | DUCHA higiênica cromada
8.1.4 | TORNEIRA curta com rosca uso geral em latão fundido sem acabamento Ø 3/4"
8.1.5 | VÁLVULA de mictório padrão vazão automática Ø 3/4"
8.1.6 | CANOPLA para válvula de descarga
8.2.1 | BACIA sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - cap. 6 litros
8.2.2 | BACIA sifonada de louça sem tampa - 6 litros
8.2.3 | MICTÓRIO de louça sifonado aspirante
8.2.4 | DISPENSER papel higiênico em ABS para rolão 300/600 metros com visor
8.2.5 | SABONETEIRA tipo dispenser para refil de 800ml
8.2.6 | DISPENSER toalheiro em ABS para folhas
8.3.1 | SIFÃO plástico sanfonado universal Ø 1"
8.3.2 | ENGATE flexível de PVC Ø 1/2"
8.3.3 | TUBO DE LIGAÇÃO para mictório Ø 1/2"
8.3.4 | TUBO DE LIGAÇÃO para bacia sanitária sanfonado universal com spud
8.3.5 | TAMPA de plástico para bacia sanitária
8.4.1 | LIMPEZA e desobstrução de canaletas, tubulações de águas pluviais
9.1 | LIMPEZA final de obra
9.2 | LIMPEZA de superfície com hidrojateamento - CALÇADAS
PARCELA MENSAL (R$)
PARCELA ACUMULADA (R$)
PORCENTAGEM (%)
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
3 - ASSINATURAS