## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃ0 DE ABRIGO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  | BAIRRO: | JARDIM MONTE VISTOSO
ENDEREÇO: | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 955 |  | CIDADE: | SUZANÁPOLIS
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS |  | DATA-BASE: |  |  |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
EMPRESA |  |  | BDI TCU (%): |  |  |  | VALOR OBRA POR M2:
2 - DEMONSTRATIVO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REALIZADO | 1ª ETAPA - 30 DIAS |  | 2ª ETAPA - 30 DIAS | 3ª ETAPA - 30 DIAS |  | 4ª ETAPA - 30 DIAS | VALOR DO SERVIÇO
1.1 | LOCAÇÃO de obra de edificação (TRATAMENTO) |  | PERÍODO EXECUÇÃO 30 DIAS |  | PERÍODO EXECUÇÃO 60 DIAS | PERÍODO EXECUÇÃO 90 DIAS |  | PERÍODO EXECUÇÃO 120 DIAS
1.2 | LOCAÇÃO para MUROS, cercas e ALAMBRADOS
1.3 | ESCAVAÇÃO mecanizada de valas ou cavas (DOCA E RADIER)
1.4 | REATERRO compactado mecanizado vala ou cava (DOCA E RADIER)
2.1 | ARMADURA em barra de aço CA-50 Fyk 500MPa MURETAS E RADIER
2.2 | CONCRETO usinado Fck 20 Mpa RADIER E PILARETES
2.3 | LANÇAMENTO e adensamento de concreto ou massa em fundação RADIER
2.4 | LASTRO de pedra britada (DOCA E RADIER)
2.5 | LONA plástica - RADIER
2.6 | BROCA em concreto armado diâmetro 20cm - COMPLETA (PILARETES)
3.1 | LAJE pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota em EPS LT12 (8+4) com capa de concreto 25 Mpa
3.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico de vedação - uso revestido de 9cm (PLATIBANDA)
3.3 | ALVENARIA de bloco cerâmico de vedação - uso revestido de 14cm (MURETAS)
3.4 | ALVENARIA de bloco de concreto estrutural 14x19x39cm classe B (PAREDES)
3.5 | VERGAS, contravergas e pilaretes de concreto armado
3.6 | ELEMENTO vazado em concreto - tipo veneziana - 39 x 39 x 10cm
4.1 | PORTA em ferro de abrir tipo veneziana - linha comercial - 90cm completa
4.2 | PORTÃO tubular em tela de aço galvanizada até 2,50m de altura - COMPLETO
4.3 | CORRIMÃO tubular em aço galvanizado Ø 1 1/2"
5.1 | ESTRUTURA de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vão de até 7,00m
5.2 | TELHAMENTO em cimento reforçado com fio sintético CRFS - ondulado 6mm
5.3 | CALHA, afins em chapa galvanizada nº24 - corte de 0,50m
5.4 | RUFO, afins em chapa galvanizada nº24 - corte de 0,33m
6.1 | CHAPISCO 1:4 com areia grossa (INTERNO E EXTERNO)
6.2 | REBOCO (INTERNO E EXTERNO)
6.3 | PLACA CERÂMICA esmaltada PEI-5 assentado argamassa colante industrial
6.4 | REJUNTAMENTO placas cerâmicas argamassa industrial rejunte 3mm até 5mm
6.5 | REVEST CERÂMICA esmalte 20x20cm monocolor assenta rejunta arg. industrial
7.1 | MASSA corrida a base de PVA - (TETO / BEIRAL)
7.2 | TINTA látex em elemento vazado (ELEMENTO VAZADO)
7.3 | HIDROREPELENTE incolor para fachada à base água - SELADORA
7.4 | ACRÍLICO para quadras e pisos cimentados - CALÇADAS
7.5 | TINTA látex antimofo em massa, inclusive preparo PAREDES / TETOS
7.6 | ESMALTE base de água em superfície metálica (PORTÕES, PORTAS, CORRIMÃO)
8.1 | ESCAVAÇÃO manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
8.2 | QUADRO ELÉTRICO de embutir de 400 x 400 x 120 mm
8.3 | BASE de fusível Diazed completa para 63 A
8.4 | Mini-DISJUNTOR termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 32 A
8.5 | ELETRODUTO corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm (1")
8.6 | ELETRODUTO corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm (2 1/2")
8.7 | ELETRODUTO de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm 3/4"
8.8 | CABO de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
8.9 | CABO de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
8.10 | CABO de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
8.11 | CAIXA de ferro estampada 4" x 2"
8.12 | CAIXA de ferro estampada octogonal de 3" x 3"
8.13 | TOMADA 2P+T de 20 A - 250 V, completa
8.14 | INTERRUPTOR com 2 teclas simples e placa
8.15 | LÂMPADA led compacta eletrônica "2U", base E27 de 9 W - 110 ou 220 V
8.16 | PLAFON plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27
8.17 | Luminária LED retangular potência 200W
9.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
9.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões
9.1.3 | REGISTROo de esfera em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) (CAVALETE)
9.1.4 | TORNEIRA curta com rosca para uso geral, em latão fundido DN= 3/4´ (JARDIM)
10.1 | CERCA tela Aço galv. 2", mourões de concreto ponta inclinada e arame farpado
10.2 | MEIO tubo de concreto DN600 - canaleta meia-cana
10.3 | LASTRO de pedra britada (PÁTIO GERAL)
10.4 | Piso com requadro em concreto simples Fck 20 Mpa - CALÇADAS/PISO DOCA
10.5 | ARMADURA em tela soldada de aço REFORÇO PISO - Q196 10X10 Ø5mm
10.6 | CHAPISCO 1:4 com areia grossa (MURETAS)
10.7 | REBOCO (MURETAS)
10.8 | TINTA látex antimofo em massa, inclusive preparo MURETAS ALAMBRADOS
10.9 | LIMPEZA FINAL da obra
PARCELA MENSAL (R$)
PARCELA ACUMULADA (R$)
PORCENTAGEM (%)
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)
3 - ASSINATURAS